МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 9 апреля 2022 г. N 15274-ИФ/09

На основании поступающих обращений в связи с принятием [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает.

Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

В соответствии с [частью 3 статьи 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2061&field=134) Закона N 44-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в [части 1 статьи 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=100010&field=134) Закона N 44-ФЗ. Данные правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, указанным в [частях 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=100023&field=134) и [2 статьи 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=89&field=134) Закона N 44-ФЗ.

Согласно положениям [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022) N 44-ФЗ цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При этом [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022) N 44-ФЗ содержит положения, позволяющие изменять условия заключенных контрактов на выполнение строительных работ.

[Пунктом 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2981&field=134) Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменить существенные условия контракта на выполнение строительных работ (в том числе цену контракта), если такой контракт заключен на срок не менее одного года, предусмотренного [частью 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2246&field=134) (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и [частью 16.1 статьи 34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=158&field=134) Закона N 44-ФЗ, контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации. При этом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%.

С целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в сложившихся экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2021 году [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 1315) установлены случаи, при которых допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2981&field=134) и [частью 70 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=3197&field=134) Закона N 44-ФЗ изменять существенные условия контракта, стороной которого является заказчик, указанный в [приложении](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022&dst=100060&field=134) к Постановлению N 1315, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, а также порядок проведения таких изменений.

Установлена возможность изменять цену действующего контракта (не более чем на 30%) стоимостью более 1 млн. руб., заключенного в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022) N 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на строительные ресурсы, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Для контрактов, цена которых превышает 100 млн. рублей, изменения возможны только после проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, которая будет осуществляться в сокращенные сроки (до 14 дней).

В связи с изменениями, внесенными Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405464&date=28.04.2022) от 30 декабря 2021 г. N 476-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в [статью 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=101610&field=134) Закона N 44-ФЗ, позволяющими в 2021 и 2022 годах применять положения [пункта 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2981&field=134) Закона N 44-ФЗ к контрактам, которые заключены на срок менее одного года и предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022) N 1315 внесены изменения, согласно которым установлена возможность применения положений [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022) N 1315 к контрактам, которые заключены на срок менее одного года.

Кроме того, в соответствии с [пунктом 4 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414897&date=28.04.2022&dst=100063&field=134) Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [статья 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=101610&field=134) Закона N 44-ФЗ дополнена [частью 65.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=12008&field=134), согласно которой установлено, что изменение существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, контракта жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а также контракта, предметом которого может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и заключенных до 1 января 2023 года, допускается по соглашению сторон, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=12008&field=134) Закона N 44-ФЗ изменение осуществляется с соблюдением положений [частей 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2987&field=134) - [1.6 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022&dst=2994&field=134) Закона N 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412526&date=28.04.2022) Правительства Российской Федерации от 23 марта 2022 г. N 439 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" внесены изменения в [абзац шестой подпункта "а" пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022&dst=100102&field=134) Постановление N 1315, согласно которым положения Постановления N 1315 распространяются на контракты, заключенные до 31 декабря 2022 года.

Следует отметить, что согласно [пункту 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022&dst=100017&field=134) Постановления N 1315 Правительство Российской Федерации рекомендует высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, местным администрациям принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству и который заключен в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414902&date=28.04.2022) N 44-ФЗ для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно, с учетом положений [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412606&date=28.04.2022) N 1315.

На основании изложенного, по мнению Минстроя России, вопрос возможности увеличения цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству и который заключен на срок менее одного года для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно, в связи с ростом цен на строительные ресурсы урегулирован.

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН